## Slide 1
Dossiers CPM non achevés — DAO et CF (1/2)
Semaine du 10/10/2026 au 16/10/2026
9 dossiers
N° Dossier
Intitulé
Avancement
Commentaire
N°39/SH-PROD/RNS//INFRA/2025
Prestations génie civil lot 1
98 %
réserves levée , visa accordé Contrat transmis entrepreneur pour signature en 05 copie Original
N°39/SH-PROD/RNS//INFRA/2025
Prestations génie civil lot 2
95 %
Le contrat a été transmis à l’entrepreneur pour signature définitive et retour
N°47/SH-PROD/RNS/INFRA/2025
Rénov. 400 chambres base vie RNS
95 %
Le contrat a été transmis à l’entrepreneur pour signature définitive et retour
N°45/SH-PROD/RNS/INFRA/2024
Rénovation TGBT basse tension
90 %
Préparation du dossier d’attribution définitive.
N°23/SH-PROD/RNS/INFRA/2025
Maint. froid & clim infrastructures
63 %
Attente Décision de négociation
N°31/SH-PROD/RNS/INFRA/2025
Dessablage mécanique
56 %
Séance COP FINALE tenue le 13/04/2026
Commentaire en gras = dossier modifié cette semaine
Division Infrastructures — RNS · 1/4

## Slide 2
Dossiers CPM non achevés — DAO et CF (2/2)
Semaine du 10/10/2026 au 16/10/2026
9 dossiers
N° Dossier
Intitulé
Avancement
Commentaire
N°32/SH-PROD/RNS/INFRA/2025
Prestations accompagnement
31 %
Publié au BAOSEM le 02/02/2026, prorogation de délais de 15 jours, date de clôture le 23/04/2026
N°7/SH-PROD/RNS/INFRA/2026
Nouveau réseau anti-incendie
15 %
—
N°I/48/RNS/INFRA/2025
Gravillonnage usines UTG CPF GPL CSC
60 %
Contrat en cours de signature
Commentaire en gras = dossier modifié cette semaine
Division Infrastructures — RNS · 2/4

## Slide 3
Dossiers CPM non achevés — Contrats d'application
Semaine du 10/10/2026 au 16/10/2026
1 dossier
N° Dossier
Intitulé
Avancement
Commentaire
I/34/RNS/INFRA/2025
Réseau routier réfection Rhourde Nouss
52 %
Travaux en cours
Commentaire en gras = dossier modifié cette semaine
Division Infrastructures — RNS · 3/4

## Slide 4
Dossiers CPM non achevés — Contrats d'application convention cadre
Semaine du 10/10/2026 au 16/10/2026
1 dossier
N° Dossier
Intitulé
Avancement
Commentaire
33.INFRA.25
Nouveau bassin évap. CPF Rhourde
85 %
Réception provisoire prévue le mois prochain
Commentaire en gras = dossier modifié cette semaine
Division Infrastructures — RNS · 4/4